ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ ทำงานเก็บและทดสอบตัวอย่างในงานวิจัย

โครงการวิจัย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการใช้ในการรักษาโรค

- รายละเอียดการจ้าง

งานจ้างเหมาให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสมุนไพร จำนวน 200 ตัวอย่าง และนำไปทำการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และต้องส่งผลให้กับผู้ว่าจ้าง

- ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

- คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

  - สัญชาติไทย

  - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

  - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ

  - มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  - อื่นๆ

- ขอบเขตของงานจ้าง

ขอบเขตของงานจ้างเก็บตัวอย่างสมุนไพร จำนวน 200 ตัวอย่าง และนำไปทำการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และต้องส่งผลให้กับผู้ว่าจ้าง แบ่งเป็น 4 งวดงาน อัตราค่าจ้างงวดงานละ 30,000.-บาท/งวดงาน

  - งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

-	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร

-	บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

-	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

-	ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

-	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย

  - งวดงานที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

-	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร

-	บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

-	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

-	ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

-	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย

  - งวดงานที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

-	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร

-	บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

-	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

-	ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

-	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย

  - งวดงานที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2566 ดังนี้

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร

- บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย

- เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามขอบเขตของงานจ้างในแต่ละงวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องนำส่งงานจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด

- วงเงินงบประมาณในการจ้าง

ตามงบประมาณรายจ่าย ภายในวงเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ………………………………………………….ผู้กำหนดรายละเอียด

(................................................)