**ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ ทำงานเก็บและทดสอบตัวอย่างในงานวิจัย**

**โครงการวิจัย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการใช้ในการรักษาโรค**

1. **รายละเอียดการจ้าง**

 **งานจ้างเหมาให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสมุนไพร จำนวน 200 ตัวอย่าง และนำไปทำการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และต้องส่งผลให้กับผู้ว่าจ้าง**

1. **ระยะเวลาการจ้าง**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566**

1. **คุณสมบัติของผู้รับจ้าง**
	1. **สัญชาติไทย**
	2. **อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์**
	3. **วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์**
	4. **มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ**
	5. **มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี**
	6. **อื่นๆ**
2. **ขอบเขตของงานจ้าง**

**ขอบเขตของงานจ้างเก็บตัวอย่างสมุนไพร จำนวน 200 ตัวอย่าง และนำไปทำการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร และต้องส่งผลให้กับผู้ว่าจ้าง แบ่งเป็น 4 งวดงาน อัตราค่าจ้างงวดงานละ 30,000.-บาท/งวดงาน**

* 1. **งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้**

**- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร**

**- บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์**

**- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด**

**- ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ**

**- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย**

* 1. **งวดงานที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้**

**- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร**

**- บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์**

**- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด**

**- ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ**

**- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย**

* 1. **งวดงานที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้**

**- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร**

**- บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์**

**- จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด**

**- ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ**

**- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย**

* 1. **งวดงานที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มกราคม 2566 ดังนี้**
* **เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กับงานด้านสมุนไพร**
* **บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์**
* **จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด**
* **ตรวจสอบและดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ**
* **ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย**
1. **เงื่อนไขการชำระเงิน**

 **ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามขอบเขตของงานจ้างในแต่ละงวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องนำส่งงานจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด**

1. **วงเงินงบประมาณในการจ้าง**

**ตามงบประมาณรายจ่าย ภายในวงเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)**

**ลงชื่อ………………………………………………….ผู้กำหนดรายละเอียด**

 **(................................................)**