แบบฟอร์มขอปรับแผนการดำเนินงาน

ของโครงการแบบผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปี (Multi-year Promised Grant)

สำหรับหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน

ชื่อหน่วยงาน 	         	              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัสโครงการ	(ในระบบ ORIIS)

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

สังกัด

ระยะเวลาโครงการ		 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 			  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.		2568	 งบประมาณ 		1,000,000          บาท

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.		2569	 งบประมาณ 		1,300,000          บาท

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.		2570	 งบประมาณ 		1,500,000          บาท

วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

| ปีที่ | ปีงบประมาณ | ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ (%) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จริง (%) | งบประมาณคงเหลือ* (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2568 | 80 | 1,000,000 | 800,000 | 80 | 200,000 |

หมายเหตุ  งบประมาณคงเหลือ* ใช้สำหรับดำเนินการกิจกรรมล่าช้า 		200,000	 บาท

- ความก้าวหน้าในการดำเนินการ

| กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ | กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ล่าช้า)(ร้อยละ) |
| --- | --- |
| - พัฒนาพันธุ์ | 100 |
| - จัดอบรมเกษตรกร | 50 |

- สิ่งที่จะส่งมอบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 3 การเสนอปรับแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ..................

- ตารางปรับแผนการดำเนินงานโครงการในปีถัดไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ Multi-year

| ปีที่ | ปีงบประมาณ | กิจกรรมหลัก (เดิม) | กิจกรรมหลัก (ปรับใหม่) | สิ่งที่จะส่งมอบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณ (Milestone) | งบประมาณคงเหลือยกมาจากปีก่อนหน้า (บาท) | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2569 | 1. 2. 3. | 1. จัดอบรมเกษตรกร 2. 3. |  | 200,000 | 1,300,000 | กิจกรรมหลัก (ปรับใหม่) ข้อ 1 ล่าช้าจากปีที่ 1 และขอใช้งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท มาดำเนินการต่อในปีที่2 (2568) |
| ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ Multi-year |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ การขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ Multi-year ดังกล่าว จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสิ่งที่จะส่งมอบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของแต่ละปีงบประมาณ (Milestone) ที่จะนำไปสู่ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็นในการขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ

ความเห็นของหน่วยงานต้นสังกัด

ลงนาม

(			            		)

หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรอง